## Лист1
№ | Название задачи | O | M | P | TE | sd
1 | Определить текущее состояние рынка такси в вашем регионе | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
2 | Оценить конкурентов | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333
3 | Выявить потенциальных пользователей | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333
4 | Определить, какие функции и возможности нужны пользователям приложения | 2 | 3 | 3 | 2.8333 | 0.16667
5 | Узнать, как пользователи желают оплачивать услуги такси и какие способы оплаты им удобны | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
6 | Изучить, как пользователи взаимодействуют с приложениями и какие интерфейсы им наиболее удобны | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 0.16667
7 | Проектирование пользовательского интерфейса | 1 | 4 | 5 | 3.6667 | 0.66667
8 | Разработка архитектуры приложения | 3 | 4 | 4 | 3.8333 | 0.16667
9 | Разработка базы данных | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333
10 | Разработка мобильного приложения | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.66667
11 | Тестирование приложения | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333
12 | Проектирование системы управления заказами | 3 | 7 | 8 | 6.5 | 0.83333
13 | Разработка функционала оператора | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.66667
14 | Тестирование системы управления заказами | 2 | 2 | 4 | 2.3333 | 0.33333
15 | Проектирование системы оплаты | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.33333
16 | Интеграция системы оплаты | 6 | 8 | 9 | 7.8333 | 0.5
17 | Тестирование системы оплаты | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333
18 | Планирование проекта | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333
19 | Организация работы команды | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333
20 | Управление рисками | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
|  | 42 | 66 | 86 | 65.3333 | 1.8559
СУММА СТАНДАРТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ
σ = (P - O) / 6
где σ - стандартное отклонение, P - пессимистическая оценка времени выполнения задачи, O - оптимистическая оценка времени выполнения задачи.
Стандартное отклонение - это мера разброса значений в наборе данных относительно их среднего значения.
Оценка времени выполнения задачи TE (Expected Time) = (O + 4M + P) / 6
Оценка времени выполнения задачи - это процесс определения ожидаемого времени, необходимого для завершения определенной задачи